## Arkusz1
id | id1 | id2 | id3 | id4 | id5 | id6 | id7 | id8
cw | 01/14/2021 | 01/15/2021 | 01/16/2021 | 01/17/2021 | 01/18/2021 | 01/19/2021 | 01/20/2021 | 01/21/2021
total_client_req | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150
total_client_req_approved | 0 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 | 150 | 150
total_open_issue_client_req | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
total_sys_req | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
total_sys_req_approved | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
total_sys_req_implemented | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15
total_sw_req | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45
total_sw_req_approved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25
total_sw_req_implemented | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15
ccm_more_50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
ccm_24_50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0
ccm_12_24 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 50 | 45 | 20
misra_high | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5
misra_mid | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 10 | 1
misra_low | 0 | 0 | 30 | 25 | 45 | 20 | 15 | 0
branch_coverage | 0 | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80
line_coverage | 0 | 0 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87
mc_dc_coverage | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20
total_sw_req_tests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10
total_sw_req_passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5
total_sys_req_tests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15
total_sys_req_tests_passed | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10
traceability_sys_client | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
traceability_client_sys | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 25 | 40 | 50
traceability_sys_sw | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25
traceability_sw_sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35
total_features | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15
total_bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8
total_bugs_solved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7
total_problems | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18
total_problems_solved | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17
total_change_requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
change_request_not_reviewed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0